## IDENTIFICACIÓN ASM
Clave Evaluación | ID | Recomendación emitida en la evaluación | Claridad | Relevancia | Viabilidad | Responsable del Programa
|  |  | (1 a 5) | (1 a 5) | (1 a 5)
Sin_Clave | Sin_ID | Tomar como área de enfoque objetivo del programa y complementar dicha cuantificación mediante estadística confiable dentro del estado actual del problema. | 5 | 4 | 5 | Dirección de Fomento Económico y Turismo
Sin_Clave | Sin_ID | Profundizar en las participaciones y las coincidencias en los bienes o servicios con instituciones tanto estatales como federales. | 5 | 5 | 5 | Dirección de Fomento Económico y Turismo
Sin_Clave | Sin_ID | Se requiere crear un plan anual de trabajo de manera que se pueda generar evidencia del seguimiento de avances físicos de las obras realizadas por el programa. | 5 | 5 | 5 | Dirección de Fomento Económico y Turismo
Sin_Clave | Sin_ID | Utilizar el Expediente de Marco Lógico para elaborar las Reglas de Operación del programa, de acuerdo con el Programa Anual de Evaluación 2024 estatal. | 5 | 5 | 5 | Dirección de Fomento Económico y Turismo
Sin_Clave | Sin_ID | Es necesario desarrollar una plataforma para la validación de los medios de verificación por medio de instancias capacitadas en materia de control interno. | 5 | 3 | 2 | Dirección de Fomento Económico y Turismo
Sin_Clave | Sin_ID | Profundizar de mayor manera para generar un sistema de transparencia que les permita dar a conocer las acciones de valor público del programa. | 5 | 5 | 5 | Dirección de Fomento Económico y Turismo
Se establecerá por cada característica una calificación de acuerdo con la siguiente escala: 1. Muy poco 2. Poco 3. Medio 4. Alto 5. Muy alto

## DETERMINACIÓN ASM
Clave Evaluación | ID | ASM Potencial | Factibilidad |  |  | Aprobación de ASM | Justificación de la aprobación
|  |  | Técnica | Financiera | Social
|  |  | (1 a 5) | (1 a 5) | (1 a 5)
Sin_Clave | Sin_ID | NA | 5 | 5 | 2 | El marco jurídico del programa se fundamenta en los artículos 97 Fracc. IX de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco y 142 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Centro. | Para mejorar la calidad del diseño como la etapa importante en la planeacion-programacion de los recursos para una gestión.
Sin_Clave | Sin_ID | NA | 5 | 5 | 2 | Revisando el expediente de la Mir-2023 se encontró que, si cuenta en el apartado IV con el formato 3 alineación con la planeación del desarrollo, por lo que los objeticos son vigentes al PMD 2021-2024. | PMD 2021-2024 Objetivo 3.1 Constribuir al crecimiento economico de Centro, con un ambiente propicio para la atraccion de inversion nacional y extranjera, mediante menores tramites y tiempos e infraestructura y servicios que eleven la competitividad.
Sin_Clave | Sin_ID | NA | 5 | 5 | 2 | En las Reglas de operación de los apoyos socialesde la DFET para los subsidios de capacitaciones que fomentan el desarrollo económico del municipio de Centro Ejercicio Fiscal 2023. Se encuentra la población objetivo y los criterios de elegibilidad. En las Reglas de operación de los apoyos sociales para los capacitadores que fomentan el desarrollo económico del municipio de Centro Ejercicio Fiscal 2022. En el apartado 17 está establecido lo referente a Transparencia y Acceso a la información. https://transparencia.villahermosa.gob.mx/doctos/files/2023/fomento/MIPYME4/Reglas_de_Operacion_2023.pdf | En las reglas de operación se establecen los apoyos sociales para los capacitadores que fomentan el desarrollo economico del municipio de Centro Ejercicio fiscal 2023.
Sin_Clave | Sin_ID | NA | 3 | 3 | 2 | El programa si cuenta con registro de operaciones en la MIR, además de contar cuenta con un padrón de beneficiarios,y de que las actividades que se desarrollaron, talleres, foros y acciones de vinculación, están debidamente archivadas con evidencia fotográfica, listado de asistencia, minutas de acuerdos, informes y están registrados en el sistema de Evolución de la Armonización Contable (SEVAC) y en el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT). Debido al perfil del programa sin atensión a zonas vulnerables, no se contempla el punto. | Sin embargo , las actividades que se desarrollan, estan debidamente reguladas con un listado de beneficiarios, evidencia fotografica, minuta de acuerdos e informes .
Sin_Clave | Sin_ID | NA | 3 | 3 | 3 | No aplica. | No aplica.
Sin_Clave | Sin_ID | NA | 5 | 5 | 2 | De acuerdo a los aspectos susceptibles de la mejora señalados, ya se efectuaron las modificaciones que son importante por que contribuyen a la definición, la claridad del fin y propósito del programa presupuestario. | De acuerdo a los puntos señalados, se efectuaron las modificaciones que contribuyen a la claridad y relacion que debe de llevar la MIR con el PMD 2021-2024 que tiene como proposito la realizacion del programa presupuestario.
Se establecerá por cada tipo de factibilidad una calificación de acuerdo con la siguiente escala: 1. Muy poco 2. Poco 3. Medio 4. Alto 5. Muy alto

## ASM ESPECÍFICOS
Clave Evaluación | ID | Aspecto Susceptible de Mejora | Área Responsable | Actividades a desempeñar | Ente Público responsable del Programa | Productos y/o servicios generados | Resultados
Sin_Clave | Sin_ID | El programa contó con un diseño completo en el cual se analizó la pertinencia de los objetivos de la MIR, así como el Expediente de Marco Lógico del Programa, sin embargo, el marco jurídico y teórico es ambiguo ya que no comprende las atribuciones del municipio para implementar el programa, así como la falta de una metodología para cuantificación del área de enfoque. | Dirección de Fomento Económico y Turismo | Realizar ajustes al marco jurídico y teórico del expediente. | H. Ayuntamiento de Centro | MIR | Se redefinio en expediente el marco jurídico y teórico del programa.
Sin_Clave | Sin_ID | El Programa no tuvo un plan de trabajo sobre la selección y ejecución de obras, así como estrategia de cobertura definida. De igual manera no se encontró un programa estratégico con indicadores y metas para los objetivos, obras o acciones establecidas. | Dirección de Fomento Económico y Turismo | Revisar la alineación al plan Municipal de Desarrollo 2021-2024. | H. Ayuntamiento de Centro | PMD 2021-2024 y MIR | Mediante el Plan Municipal 2021-2024 se realizó la MIR para la implementación del Programa Presupuestario 2023.
Sin_Clave | Sin_ID | El programa no contó con Reglas de Operación que definan la estrategia para el funcionamiento de su operación y gestión administrativa, al igual que el otorgamiento de los bienes o servicios que genera el programa. | Dirección de Fomento Económico y Turismo | Publicar las reglas de operación del programa de forma oportuna. | H. Ayuntamiento de Centro | Reglas de Operación | Se publicaron en tiempo y forma las reglas de operación del programa.
Sin_Clave | Sin_ID | El programa no contó con registro de operaciones debido a las actividades de la MIR, así como los proyectos realizados. De igual manera careció ampliamente en la estrategia para elección de obras prioritarias, así como la atención en zonas vulnerables. | Dirección de Fomento Económico y Turismo | Publicar en plataformas de transparencia y difundir resultados en medios oficiales las acciones logros del programa. | H. Ayuntamiento de Centro | Publicaciones y plataforma de transparencia. | Se realizaron actividades de apoyo y subsidio a la capacitación, publicandose listas de beneficiarios y evidencias.
Sin_Clave | Sin_ID | Este apartado no aplica debido a que el municipio de Centro, dentro del F006 Fomento a la Industria y Atracción de Inversiones, no entrega un bien o servicio tangible a una persona o grupo identificable, así como su atención es de alcance universal. | Dirección de Fomento Económico y Turismo | No aplica | H. Ayuntamiento de Centro | No aplica | No aplica
Sin_Clave | Sin_ID | El programa no contó con documentación sobre la evaluación del desempeño de los indicadores de Fin y Propósito, además de no tener evaluaciones pertinentes que dieran seguimiento a los resultados de ejercicios anteriores. | Dirección de Fomento Económico y Turismo | Ajustes con base al Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024 | H. Ayuntamiento de Centro | MIR | Mediante el Plan Municipal 2021-2024 se realizó la MIR para la implementación del Programa Presupuestario 2023, en cuanto a los medios de verificación se realizarán los ajustes en la MIR para mencionar el nombre del documento y relacionado con los supuestos, realizar los replanteamientos.

## ASM INSTITUCIONALES
Clave Evaluación | ID | Aspecto Susceptible de Mejora | Área Coordinadora | Área Responsable | Acciones Cooperativas | Ente Público responsable del Programa | Productos y/o servicios generados | Resultados
Sin_Clave | Sin_ID | El programa contó con un diseño completo en el cual se analizó la pertinencia de los objetivos de la MIR, así como el Expediente de Marco Lógico del Programa, sin embargo, el marco jurídico y teórico es ambiguo ya que no comprende las atribuciones del municipio para implementar el programa, así como la falta de una metodología para cuantificación del área de enfoque. | Dirección de Fomento Económico y Turismo | Dirección de Fomento Económico y Turismo | Dirección Jurídica | H. Ayuntamiento de Centro | MIR | Se redefinio en expediente el marco jurídico y teórico del programa.
Sin_Clave | Sin_ID | El Programa no tuvo un plan de trabajo sobre la selección y ejecución de obras, así como estrategia de cobertura definida. De igual manera no se encontró un programa estratégico con indicadores y metas para los objetivos, obras o acciones establecidas. | Dirección de Fomento Económico y Turismo | Dirección de Fomento Económico y Turismo | Dirección de Programación | H. Ayuntamiento de Centro | PMD 2021-2024 y MIR | Mediante el Plan Municipal 2021-2024 se realizó la MIR para la implementación del Programa Presupuestario 2023.
Sin_Clave | Sin_ID | El programa no contó con Reglas de Operación que definan la estrategia para el funcionamiento de su operación y gestión administrativa, al igual que el otorgamiento de los bienes o servicios que genera el programa. | Dirección de Fomento Económico y Turismo | Dirección de Fomento Económico y Turismo | Dirección Jurídica | H. Ayuntamiento de Centro | Reglas de Operación | Se publicaron en tiempo y forma las reglas de operación del programa.
Sin_Clave | Sin_ID | El programa no contó con registro de operaciones debido a las actividades de la MIR, así como los proyectos realizados. De igual manera careció ampliamente en la estrategia para elección de obras prioritarias, así como la atención en zonas vulnerables. | Dirección de Fomento Económico y Turismo | Dirección de Fomento Económico y Turismo | Dirección de Modernización | H. Ayuntamiento de Centro | Publicaciones y plataforma de transparencia. | Se realizaron actividades de apoyo y subsidio a la capacitación, publicandose listas de beneficiarios y evidencias.
Sin_Clave | Sin_ID | Este apartado no aplica debido a que el municipio de Centro, dentro del F006 Fomento a la Industria y Atracción de Inversiones, no entrega un bien o servicio tangible a una persona o grupo identificable, así como su atención es de alcance universal. | Dirección de Fomento Económico y Turismo | Dirección de Fomento Económico y Turismo | No aplica | H. Ayuntamiento de Centro | No aplica | No aplica
Sin_Clave | Sin_ID | El programa no contó con documentación sobre la evaluación del desempeño de los indicadores de Fin y Propósito, además de no tener evaluaciones pertinentes que dieran seguimiento a los resultados de ejercicios anteriores. | Dirección de Fomento Económico y Turismo | Dirección de Fomento Económico y Turismo | Dirección de Programación | H. Ayuntamiento de Centro | MIR | Mediante el Plan Municipal 2021-2024 se realizó la MIR para la implementación del Programa Presupuestario 2023, en cuanto a los medios de verificación se realizarán los ajustes en la MIR para mencionar el nombre del documento y relacionado con los supuestos, realizar los replanteamientos. | G

## ASM INTERISTUCIONALES
Clave Evaluación | ID | Aspecto Susceptible de Mejora | Entidad o Dependencia Coordinadora | Estrategias a implementar | Ente Público responsable del Programa | Productos y/o Servicios | Resultados
NO APLICA

## ASM-INTERGUBERNAMENTALES
Clave Evaluación | ID | Aspecto Susceptible de Mejora | Entidad o Dependencia Coordinadora | Estrategias a implementar | Ente Público responsable del Programa | Productos y/o Servicios | Resultados
NO APLICA

## IMPLEMENTACION ASM
Clave de Evaluación: Sin Clave |  |  | ID:Sin ID | Fecha: 17/10/2024
ASM: Programa Presupuestal F006 Fomento a la Industria y Atraccion de Inversiones. |  |  |  | Tipo: Evaluacion de Diseño
Actividades, acciones o estrategias | Área responsable de la Implementación | Análisis de los avances para la implementación |  |  |  | Evidencia y/o información de avance
|  | % de avance del periodo | Meta del Periodo | % avance acumulado | Meta general
Realizar ajustes al marco jurídico y teórico del expediente. | Dirección de Fomento Económico y Turismo | 100% | Concluida | 100% | Alcanzada | Expediente de la MIR 2024
Revisar la alineación al plan Municipal de Desarrollo 2021-2024. | Dirección de Fomento Económico y Turismo | 100% | Concluida | 100% | Alcanzada | PMD 2021-2024 y expediente de la MIR 2025
Publicar las reglas de operación del programa de forma oportuna. | Dirección de Fomento Económico y Turismo | 100% | Concluida | 100% | Alcanzada | Reglas de operación
Publicar en plataformas de transparencia y difundir resultados en medios oficiales las acciones logros del programa. | Dirección de Fomento Económico y Turismo | 100% | Concluida | 100% | Alcanzada | Publicaciones y plataforma de transparencia.
No aplica | Dirección de Fomento Económico y Turismo | 100% | Concluida | 100% | Alcanzada | No aplica
Ajustes con base al Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024 | Dirección de Fomento Económico y Turismo | 100% | Concluida | 100% | Alcanzada | Expediente de la MIR 2024